



**Дорожная карта**

**XI Международная образовательно-просветительская акция «Пушкинский диктант» 2024. «А.С. Пушкин в искусстве»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Мероприятие | Даты | ответственные |
| 1. | Проведение вебинара по организации проведения Пушкинского диктанта в регионах | **30 мая в 12.00** 2024 г. по московскому времени | Оргкомитет, исполком АССУЛ |
| 2. | Размещение заданий для проведения Диктанта в регионах | 6 июня 2024 г. в 00.00 часов по московскому времени на сайте АССУЛ | Исполком АССУЛ |
| 3. | Поведение торжественных мероприятий, посвященных Дню русского языка и Пушкинскому дню России в столице Пушкинского диктанта г. Пскове | **6 -8 июня 2024 г** | Исполком АССУЛ, [Общероссийский Профсоюз образования, Правительство Псковской области](http://www.eseur.ru/) |
| 5. | Проведение Пушкинского диктанта в регионах и за рубежом | 6 -11 июня 2024 года до 12.00 по московскому времени с учетом возможностей региона и организаций | Организаторы Акции на местах, Исполком АССУЛ |
| 6. | Размещение ключей для проверки Диктанта и протоколов для проверки выполненных работ | **11 июня 2024 г. в 12.00** часов по московскому времени. | Исполком АССУЛ |
| 7. | Проверка работ, отправка протоколов по итогам проверки работ «Пушкинского диктанта» 2024  | **11-16 июня 2024 года**  | Организаторы Акции местах  |
| 8. | Отправка отчета о проведении Пушкинского диктанта в регионах, фотоматериалов, видео (при наличии) | **До 20 июня 2024 года (включительно)** | Организаторы Акции местах |
| 10 | Рассылка cертификатов, дипломов победителей и призеров, благодарностей организаторам Акции на местах | **До 30 июня 2024 года** | Исполком АССУЛ |
| 11. | Размещение на сайте АССУЛ информации по итогам проведения Акции «Пушкинский диктант» 2024 | **До 30 июня 2024 года** | Исполком АССУЛ |